| План работы РИП на 2024-2025 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формирование рабочей группы | Май 2024 г. | - подготовлен и утвержден комплект документов, регламентирующих деятельность рабочей группы; - сформирована рабочая группа; |
| Подготовка проектной документации и внесение изменений в локальные акты | Август-сентябрь 2024 | Утвержденное с изменениями положение |
| Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах. Система мотивации педагогов. | 2-3 неделя сентября | Положение о стимулирующих выплатах |
| Формирование и пополнение базы нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ИП | Июнь 2024 МБДОУ | Приказы об организации работы инновационной площадки. Положение об организации инновационной деятельности в детском саду. Программа РИП |
| Заседание научно-методического совета (рабочей группы) детского сада | Август 2024 МБДОУ | Приказ о формировании рабочих групп. Распределение функциональных обязанностей между участниками. Утверждение плана реализации инновационного проекта (программы) |
| Разработка и оформление страницы РИП на официальном сайте учреждения | Июнь 2024 МБДОУ | Подготовка и подбор материалов. Страница на сайте детского сада https://319.tvoysadik.ru/?section_id=218 |
| Разработка календарного плана рабочей группы | Май - июнь 2024 г. МБДОУ | Разработан и утвержден календарный план рабочей группы в рамках реализации инновационного проекта |
| Изучение опыта положительных практик деятельности инновационных профессиональных образовательных организаций | Июнь - октябрь 2024 г. | Подготовлена аналитическая справка о деятельности инновационных образовательных организаций; |
| Взаимодействие с организациями – участниками. | Август-сентябрь 2024 г. МБДОУ | Заключение, пролонгация договоров с социальными партнерами (Территориальная медико-психолого-педагогическая комиссия г. Екатеринбурга «Радуга», коррекционный центр «Бонифаций», МАОУ СОШ № 178, ГКОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат № 9») и разработка планов работы |
| Анкетирование педагогов, родителей, с целью выявления интересов и потребностей успешной социализации детей | Сентябрь 2024 | Разработка анкет для педагогов и родителей. Анализ результатов. |
| Размещение материалов на портале | Октябрь 2024 | https://rnp.irro.ru/index.php?cid=1626 |
| Разработать программу вовлечения родителей в образовательный процесс: ежемесячная газета, родительский клуб «Мы вместе», совместные занятия, утренники, мастер-классы. | Октябрь 2024 | Разработана и представлена программа для педагогов МБДОУ |
| Разработать программы дополнительного образования для успешной социализации детей с ООП. Программа социально-гуманитарного направления «Домоводство», «Мастерская» | Октябрь 2024 | Разработаны и представлены программы педагогами дополнительного образования. |
| Подготовка и участие в качестве докладчика с обобщением научно-методического опыта во Всероссийской конференции «Непрерывное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью: результаты, опыт, перспективы» | 27 ноября 2024 | Выступление педагогов с докладами: «Сенсорная комната как инструмент инклюзивного образования»; «Механизм работы с семьями воспитанников с ОВЗ»; «Электронная карта развития как инструмент построения индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ограниченными возможностями здоровья». https://vk.com/video-215383689_456239637 |
| Разработать методические рекомендации по работе с детьми с ООП в сенсорной комнате. | Январь 2025 МБДОУ | Разработаны и представлены методические рекомендации |
| Разработать рекомендации по построению особого образовательного процесса с включением инновационных здоровьесберегающих технологий для работы детей с ОВЗ кинезиотерапии, релаксационных пауз, биоэнергопластики, логомассаж. | Октябрь – декабрь 2024 МБДОУ | Разработаны рекомендации и представлены педагогическому сообществу. |
| Разработка и внедрение проекта «В гости друг к другу» с целью социального взаимодействия всех возрастных групп. С привлечением родителей разных профессий. | Январь-май 2025 | Разработан и внедрен проект по социализации детей с ОВЗ. |
| Публикация статьи в сетевом издании «Уральский вестник образования» | Январь 2025 | Написание и публикация статьи учителя - дефектолога Балабановой Е.А. на тему «Практики работы с семьями обучающихся с ОВЗ» |
| Организация экскурсий в АПТЕКУ, МАГАЗИН и КИНОТЕАТР. | Февраль-март 2025 | Разработан маршрут и содержание экскурсий, представлен результат в виде видеороликов для родителей, педагогического сообщества. |
| Анализ развивающей предметно-пространственной среды | Сентябрь 2024 - апрель 2025 МБДОУ | Составление перечня необходимого методического и дидактического материала для успешной социализации детей. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды |
| Участие в Региональном проекте «Образовательный тур» (проведение стажировки по теме РИП) | 14 февраля 2025 | Участие в «Открытии - презентации календаря стажировочных практик в рамках регионального проекта «Образовательный тур». Презентация стажировочной площадки «Практики работы с семьями воспитанников с ОВЗ способствующие их успешной социализации» |
| Организация и проведение семинара-практикума «Социализации детей с ОВЗ: методы, приемы, технологии». | Апрель 2025 | Организация и проведение методического мероприятия с приглашением педагогов из города Ревда |
| Информация в СМИ (газеты, телевидение, Интернет-издания) о деятельности региональной инновационной площадки | Май 2025 | Репортаж на телевидении, в интернет-издании о деятельности региональной инновационной площадки |
| Участие дошкольников в конкурсах различного уровня | Даты проведения конкурсов | Участие, результаты. |
| Проведение итогового педагогического совета. Подготовка и написание отчета по РИП. | Май – сентябрь 2025 МБДОУ | Анализ итогов инновационной деятельности за I этап плана. Отчет работы по инновационной деятельности |
| Предъявление опыта деятельности педагогической общественности: Областное Августовское педагогическое совещание (секция) Областное методическое объединение. | 29.08. 2025 | Выступление на августовском совещании по теме РИП. «Консультативное сопровождение детей с ОВЗ» сhttps://319.tvoysadik.ru/?section_id=218 |
| Представление инновационного продукта РИП на РУМО и получение грифа «Рекомендовано РУМО» | Март-Май 2025 | Подготовка и заявка инновационного продукта по РИП – методические рекомендации «Практики работы с семьями дошкольников с ОВЗ способствующие их успешной социализации». |